## Journal de travail
📓 Journal de travail — Projet P-Docker
Suivi hebdomadaire du temps passé sur le projet (déploiement Docker Swarm : WordPress, MariaDB, Nginx, Portainer, Chat).
Date
Durée
Objectif
Travaux réalisés
Mercredi 26 août 2026 | 3 | Mise en place de la base du projet. | • Initialisation du dépôt Git et structure des dossiers (nginx/, wp-theme/, discord-clone/). • Rédaction du premier jet du docker-compose.yml (services mariadb et wordpress). • Configuration des réseaux overlay frontend et backend. • Tests de connexion entre WordPress et MariaDB en local.
Mercredi 2 septembre 2026 | 3 | Sécurisation et ajout du reverse proxy. | • Mise en place des Docker Secrets (db_password, db_root_password) pour éviter les mots de passe en clair. • Ajout et configuration du service nginx en reverse proxy devant WordPress. • Écriture du fichier nginx/default.conf. • Correction d’un souci de permissions sur le volume wp_data.
Mercredi 9 septembre 2026 | 3 | Supervision, chat maison et documentation. | • Ajout des services portainer et agent pour la supervision du cluster Swarm. • Intégration du service chat (clone de Discord fait maison) avec build depuis discord-clone/. • Configuration des contraintes de placement (node.id) pour garder les volumes locaux sur le bon néud. • Rédaction du README.md complet du projet (présentation, installation, utilisation).
Mercredi 30 septembre 2026 | 3 | Avancement du projet à 80 % (suivi de projet). | • Mise à jour du kanban. • Mise à jour du JNR. • Vérification du bon fonctionnement.
Total cumulé | 12